ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СТРУНИНО

за 2019 год

тыс.руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финанси рования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр.5 гр.3 | Выполнение программы за весь период в % гр.6 гр.2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | За весь период реализации программы (гр.4+гр.5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Струнино» | 3416,4 | 823,4 | 0 | 823,4 | 823,4 | 100,0 | 24,0 | Опубликование ПНА в средствах массовой информации, повышение квалификации муниципальных служащих | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в муниципальном образовании город Струнино и высокое качество предоставляемых муниципальных услуг; развитие организованного, информационного и ресурсного обеспечения муниципальной службы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 3416,4 | 823,4 | 0 | 823,4 | 823,4 | 100,0 | 24,0 |  |  |
| 2. Муниципальная программа «Осуществление комплекса мероприятий по оказанию услуг в сфере деятельности муниципального учреждения «Управление жизнеобеспече ния населения» города Струнино» | 74882,2 | 20347,0 | 0 | 19811,1 | 19811,1 | 97,4 | 26,5 | Оплата труда работникам, уплата налоговых платежей, коммунальных услуг, договоров подряда и муниципальных контрактов по содержанию имущества, приобретение ГСМ для автомобилей. | Задолженность по выплате заработной плате сотрудников отсутствует, налоговые отчисления произведены в полном объеме и в установленные законом сроки. Оплачиваются налоги по содержанию транспортных средств, производится обслуживание оборудования качественно и в срок. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 74882,2 | 20347,0 | 0 | 19811,1 | 19811,1 | 97,4 | 26,5 |  |  |
| 3. Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 6144,0 | 1422,6 | 0 | 1402,5 | 1422,6 | 99,0 | 23,0 | Проведена оплата за нежилое помещение по пер.Шувалова, д.5а за отопление, электроэнергию, водоотведение, коммунальные услуги, пени по задолженности | Оплата коммунальных и жилищных услуг за содержание муниципального жилого и нежилого фонда муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 6144,0 | 1422,6 | 0 | 1402,5 | 1422,6 | 99,0 | 23,0 |  |  |
| 4. Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 1380,2 | 1008,4 | 0 | 1008,4 | 1008,4 | 100,0 | 73,1 | Изготовление и установка указателей «Пожарный пруд», приобретение табличек на противопожарные пруды, снос дома, очистка пруда. | Создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь в следствие пожаров. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 1380,2 | 1008,4 | 0 | 1008,4 | 1008,4 | 100,0 | 73,1 |  |  |
| 5. Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 100,0 | 25,0 | Турнир по футболу среди дворовых команд | Проведена профилактика правонарушений среди детей и подростков, не охваченных организованными формами досуга |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 16,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 100,0 | 25,0 |  |  |
| 6. Муниципальная программа «Внешнее благоустройство и совершенствование архитектурно-художественного облика муниципального образования город Струнино» | 16756,1 | 4953,1 | 0 | 4713,6 | 4713,6 | 95,2 | 28,1 | Содержание мест захоронения, приобрете ние мусорных контейнеров, ремонт колодцев, регистрация бездомных животных, ликвидация стихийных свалок, озеленение территории, покос травы, опиловка деревьев, ремонт памятников, приобрете ние соли, оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения, содержание сетей уличного освещения, прочие мероприятия | Проведение комплексной оценки территории МО город Струнино на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории; разработка плана мероприятий комплексного благоустройства территории МО город Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 16756,1 | 4953,1 | 0 | 4713,6 | 4713,6 | 95,2 | 28,1 |  |  |
| 7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Струнино» | 180465,7 | 34570,0 | 0 | 34438,4 | 34438,4 | 99,6 | 19,0 | Ремонт дорог, проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, содержание улично-дорожной сети. | Развитие современной, эффективной, безопасной транспортной инфраструктуры. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 86892,1 | 27183,9 | 0 | 27083,9 | 27083,9 | 99,6 | 31,0 |  |  |
| местный бюджет | 93573,6 | 7386,1 | 0 | 7354,5 | 7354,5 | 99,6 | 7,0 |  |  |
| 8. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальное имущество муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 275,6 | 125,6 | 0 | 125,6 | 125,6 | 100,0 | 46,0 | Подготовлена техническая документация для постановки на кадастровый учет 24 объектов недвижимости. Проведено 2 акта. | Поставлено на кадастровый учет и проведено оформление права на 18 объектов недвижимости, 6объектов находятся в процессе постановки на кадастр. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 275,6 | 125,6 | 0 | 125,6 | 125,6 | 100,0 | 46,0 |  |  |
| 9. Муниципальная программа «Проведение оценки муниципального имущества муниципального образования город Струнино и оценки аренды муниципального имущества муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 217,0 | 58,0 | 0 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | 27,0 | Проведена независимая оценка рыночной стоимости девяти объектов муниципальной собственности. Проведена независимая оценка рыночной стоимости услуги по сдаче в аренду одного объекта муниципальной собственности. | Выставлен на продажу объект муниципального имущества муниципального образования город Струнино, торги. Передано в аренду 30 объектов муниципального имущества муниципального образования город Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 217,0 | 58,0 | 0 | 58,0 | 58,0 | 100,0 | 27,0 |  |  |
| 10. Муниципальная программа «Проведение кадастровых работ, кадастрового учета и оценки земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Струнино» | 234,0 | 54,0 | 0 | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 23,0 | Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Программные мероприятия за отчетный период выполняются | Достигнутые результаты соответствуют плановым показателям |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 234,0 | 54,0 | 0 | 54,0 | 54,0 | 100,0 | 23,0 |  |  |
| 11. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования город Струнино» | 37,0 | 7,0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 19,0 | Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Программные мероприятия за отчетный период выполняются | Достигнутые результаты соответствуют плановым показателям |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 37,0 | 7,0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 19,0 |  |  |
| 12. Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Владимирской области» | 146499,9 | 58246,9 | 0 | 55444,1 | 55444,1 | 95,2 | 37,8 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных после 01.01.2012 года непригодными для постоянного проживания,аварийными и подлежащими сносу. | Частичная ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 года. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 132526,4 | 45800,8 | 0 | 43250,5 | 43250,5 | 94,4 | 32,6 |  |  |
| областной бюджет | 8006,6 | 6679,2 | 0 | 6640,1 | 6640,1 | 99,4 | 82,9 |  |  |
| местный бюджет | 5966,8 | 5766,9 | 0 | 5553,5 | 5553,5 |  |  |  |  |
| 13. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 3347,6 | 857,6 | 0 | 857,6 | 857,6 | 100,0 | 25,6 | Приведение состояния многоквартир ных домов в соответствие с требованиями нормативно- технических документов; улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг | Приведение состояния многоквартир ных домов в соответствие с требованиями нормативно- технических документов; улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 3347,6 | 857,6 | 0 | 857,6 | 857,6 | 100,0 | 25,6 |  |  |
| 14. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Струнино» | 39927,5 | 5993,4 | 13584,2 | 5993,4 | 19577,6 | 100,0 | 49,0 | Проведена работа по благоустройству одной дворовой территории и двум общественным территориям. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. Увеличение доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Струнино. Увеличение доли площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 26908,6 | 5178,8 | 4286,7 | 5178,8 | 9465,4 | 100,0 | 35,1 |  |  |
| областной бюджет | 2283,6 | 105,7 | 530,0 | 105,7 | 635,5 | 100,0 | 27,8 |  |  |
| местный бюджет | 10636,6 | 687,9 | 8689,8 | 687,9 | 9378,0 | 100,0 | 88,1 |  |  |
| внебюджетные источники | 98,7 | 21,0 | 77,7 | 21,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 15. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной и семейной политики в муниципальном образовании город Струнино Александровско го района Владимирской области» | 331,5 | 94,5 | 0 | 94,5 | 94,5 | 100,0 | 28,5 | Сувенирная продукция, приобретение открыток и подарков к праздникам. | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 331,5 | 94,5 | 0 | 94,5 | 94,5 | 100,0 | 28,5 |  |  |
| 16. Муниципальная программа «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Струнино Александровского района Владимирской области» | 25040,9 | 5434,3 | 0 | 5434,3 | 5434,3 | 100 | 21,7 | Капитальный ремонт кровли МБКДУ «Струнинский Дом культуры». Капитальный ремонт инженерных систем МБКДУ «Струнинский Дом культуры. Ремонт пожарного водопровода МБКДУ «Струнинский Дом культуры. Монтаж системы видеонаблюде ния МБКДУ «Струнинский Дом культуры. Проведение строительного контроля. | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 18475,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 6565,4 | 5434,3 | 0 | 5434,3 | 5434,3 | 100 | 21,7 |  |  |
| 17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей города Струнино» | 885,0 | 285,0 | 0 | 285,0 | 285,0 | 100,0 | 32,2 | Получили поддержку на улучшение жилищных условий в рамках реализации программы в 2019 году 2 семьи. | Оказание молодым семьям муниципального образования город Струнино поддержки в улучшении жилищных условий. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 885,0 | 285,0 | 0 | 285,0 | 285,0 | 100,0 | 32,2 |  |  |
| 18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Струнино Александровского района Владимирской области» | 51014,4 | 885,9 | 0 | 885,9 | 885,9 | 100,0 | 17,4 | Взнос за участие в Чемпионате области по футболу. Оплата судейства. Ремонт входного тамбура, прохода на балкон. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона. Транспортные расходы . Проведение общегородских мероприятий. Приобретение материалов. Командиро вочные расходы | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 51014,4 | 885,9 | 0 | 885,9 | 885,9 | 100,0 | 17,4 |  |  |
| 19. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Струнино» | 2634,0 | 840,0 | 0 | 373,6 | 373,6 | 44,5 | 14,2 | Развитие жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения города Струнино. | Развитие жилищного строительства в целях повышения доступности жилья для населения города Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 504,0 | 504,0 | 0 | 224,2 | 224,2 | 44,5 | 44,5 |  |  |
| местный бюджет | 2130,0 | 336,0 | 0 | 149,4 | 149,4 | 44,5 | 7,0 |  |  |
| 20. Муниципальная программа «Противодейст вие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании город Струнино Александровско го района Владимирской области» | 456,1 | 174,6 | 0 | 174,6 | 174,6 | 100,0 | 38,3 | Опубликование НПА на сайте администрации города Струнино; приобретение и установка конструкций ПВХ; приобретение вентиляторов. | Уровень запланированных затрат соответствует эффективному использованию средств бюджета. Мероприятия программы выполнены с соблюдением установленных сроков. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 456,1 | 174,6 | 0 | 174,6 | 174,6 | 100,0 | 38,3 |  |  |
| 21. Муниципальная программа «Энергосбереже ние и повышение энергоэффектив ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Струнино» | 3057,7 | 1657,7 | 0 | 1657,7 | 1657,7 | 100,0 | 54,2 | Замена ламп уличного освещения, ремонт эксплуатационного оборудования на объектах наружного освещения на территории города Струнино. | Повышение уровня освещенности улиц и снижение затрат на оплату электроэнергии на территории города Струнино. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 3057,7 | 1657,7 | 0 | 1657,7 | 1657,7 | 100,0 | 54,2 |  |  |

Заведующий бюджетным отделом                                                                                                         Н.А. Кулакова